Plano acadêmico, temático e de atuação

Especialização — PPMC-CRC

Período de orientação: 17 de agosto a 30 de novembro de 2026
Aluno: Matheus Villa de Moraes
Versão: 1.0, preparada a partir dos materiais encaminhados

Decisão orientadora. O trabalho da especialização não deve prometer a implantação de uma plataforma multicêntrica nem o compartilhamento imediato de dados clínicos entre instituições. O resultado acadêmico viável e relevante é a proposta técnico-científica validada de uma intervenção de governança clínico-molecular, demonstrada por artefatos, critérios e indicadores que permitam uma futura implantação piloto.

1. Leitura diagnóstica da proposta

A proposta apresenta potencial elevado porque parte de um problema real: a fragmentação dos registros ao longo da linha de cuidado do câncer colorretal e a dificuldade de converter dados dispersos em continuidade assistencial, gestão e pesquisa. O texto já mobiliza adequadamente saúde digital, Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS), Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), interoperabilidade, proteção de dados e ciência de dados. A Estratégia de Saúde Digital para o Brasil orienta justamente a integração entre níveis de atenção, a governança e o ambiente de interoperabilidade; a PNIIS associa esse movimento à melhoria da atenção, segurança, participação do usuário, qualidade da informação e inovação. 1 2

O desafio central não é de relevância, mas de escala. O projeto atual mistura, em uma única proposta, diagnóstico territorial, articulação de quatro instituições, integração com sistemas legados, conexão progressiva com a RNDS, definição de padrões, modelagem de dados clínico-moleculares, desenvolvimento de plataforma, uso de inteligência artificial, desenho de consentimento e avaliação de implantação. Esse conjunto excede o ciclo de uma especialização. A orientação deve, portanto, preservar a visão de longo prazo e converter a especialização na primeira etapa demonstrável desse programa de pesquisa e inovação.

| Aspecto | Situação atual | Decisão para a especialização |
| --- | --- | --- |
| Problema | Fragmentação de informações na linha de cuidado do câncer colorretal. | Manter como problema central, escolhendo um trecho assistencial delimitado. |
| Território | Fiocruz Bahia, Hospital Aristides Maltez, Hospital Santa Izabel e IFBA são citados como núcleo inicial. | Tratar o território como cenário prospectivo; realizar pesquisa de campo apenas onde houver acesso formal. |
| Produto esperado | Plataforma integrada, interoperável e inteligente. | Entregar um modelo de intervenção e protótipo conceitual, não uma plataforma em produção. |
| Dados | Registros clínicos, moleculares, assistenciais e territoriais. | Priorizar dados sintéticos, documentos públicos/institucionais autorizados ou bases anonimizadas; evitar dados identificados nesta etapa. |
| Inteligência artificial | Prevista para extração e classificação de documentos. | Tratar como requisito futuro e objeto de governança; não construir nem validar modelo clínico nesta etapa. |
| Integração externa | RNDS, sistemas proprietários, laboratórios e prontuários. | Produzir matriz de interoperabilidade e roteiro de implantação, sem integração operacional. |

2. Recorte acadêmico recomendado

A alternativa mais consistente é concentrar o trabalho no segmento confirmação diagnóstica, estadiamento e definição inicial do tratamento do câncer colorretal. Esse trecho reúne dados de anatomopatologia, imagem, classificação clínica, biomarcadores e conduta terapêutica, tornando visível a fragmentação informacional sem exigir o acompanhamento longitudinal completo desde rastreamento até sobrevida.

O recorte pode ser descrito como um estudo metodológico e aplicado, de desenvolvimento de uma proposta de intervenção em governança da informação em saúde, com desenho de métodos mistos. A investigação deve combinar análise documental, mapeamento de processo, especificação de requisitos, definição de conjunto mínimo de dados, modelagem de governança e validação por especialistas. Caso o acesso ao campo ainda não esteja formalizado, o estudo continuará viável como pesquisa de desenvolvimento baseada em documentos, literatura e painel de especialistas.

Formulação recomendada

| Elemento | Formulação proposta |
| --- | --- |
| Título provisório | Modelo de governança e interoperabilidade para dados clínico-moleculares na etapa de diagnóstico e estadiamento do câncer colorretal no SUS: proposta de intervenção para um território de saúde da Bahia. |
| Pergunta de pesquisa | Quais componentes de informação, governança, interoperabilidade e proteção de dados são necessários para estruturar e validar uma proposta de integração clínico-molecular no percurso entre diagnóstico, estadiamento e definição terapêutica do câncer colorretal em um território do SUS? |
| Objetivo geral | Desenvolver e validar uma proposta de intervenção para a governança e a integração interoperável de dados clínico-moleculares no trecho diagnóstico–estadiamento–decisão terapêutica da linha de cuidado do câncer colorretal. |
| Unidade de análise | Os fluxos de informação, documentos, sistemas, dados essenciais, papéis institucionais e regras de governança do trecho assistencial selecionado. |
| Produto da especialização | Dossiê de intervenção composto de mapa de fluxo, conjunto mínimo de dados, dicionário de dados, matriz de interoperabilidade, modelo de governança, matriz de indicadores e protótipo conceitual. |
| Contribuição | Um modelo replicável de organização e uso responsável da informação; não a prova de efetividade clínica nem a implantação de plataforma real. |

A formulação deve ser ajustada na primeira quinzena apenas se o aluno tiver acesso formal e contínuo a outro segmento da linha de cuidado. Se o campo de atuação dele estiver prioritariamente em vigilância, laboratório, tecnologia da informação ou gestão, o termo “território de saúde” poderá substituir o nome das instituições para evitar promessas institucionais não autorizadas.

3. Plano temático

O trabalho deve organizar a revisão e a argumentação em quatro eixos complementares. Eles funcionam como capítulos de fundamentação, mas também como critérios para decidir o que entra no produto final.

| Eixo | Questão orientadora | Conteúdo a produzir | Resultado verificável |
| --- | --- | --- | --- |
| Linha de cuidado e problema informacional | Em que pontos o cuidado exige informações que hoje são fragmentadas, incompletas ou tardias? | Mapa do percurso diagnóstico–estadiamento–decisão terapêutica; atores, documentos, sistemas, eventos e falhas. | Fluxograma validado em oficina ou por especialistas. |
| Governança e proteção de dados | Quem decide, produz, valida, acessa e reutiliza cada dado, sob quais regras? | Papéis, responsabilidades, finalidade, acesso, auditoria, retenção e resposta a incidentes. | Modelo de governança e matriz de papéis. |
| Interoperabilidade e qualidade da informação | Que dados mínimos precisam circular e como devem ser representados para manter sentido e proveniência? | Conjunto mínimo de dados, dicionário, origem, padrão, mapeamento conceitual e regra de qualidade. | Dicionário de dados e matriz de interoperabilidade. |
| Inovação, implementação e avaliação | Como transformar a proposta em piloto institucionalmente viável e mensurável? | Modelo lógico, protótipo de baixa fidelidade, indicadores, barreiras, facilitadores e roteiro de implantação. | Dossiê de intervenção e plano de piloto. |

O eixo de governança deve ser tratado como elemento constitutivo do produto, e não como capítulo jurídico acessório. Dados referentes à saúde são classificados como pessoais sensíveis pela LGPD; por isso, o projeto deverá explicitar finalidade, necessidade, medidas de segurança, transparência, definição de responsabilidades e, quando pertinente, anonimização ou pseudonimização. 3 A PNIIS também sustenta a adoção de padrões de interoperabilidade, segurança, qualidade e participação social como requisitos da transformação digital em saúde. 2

O eixo de interoperabilidade deve usar HL7 FHIR como referência de modelagem, sem criar uma obrigação de implementar servidores, APIs ou integrações reais. O princípio de qualidade pode ser organizado pelos quatro atributos FAIR — encontrável, acessível sob condições adequadas, interoperável e reutilizável —, adaptando-os ao contexto de dados de saúde e aos controles previstos pela LGPD. 4 5

Por fim, o projeto deve caracterizar a intervenção como inovação de processo e organizacional. Essa é uma justificativa mais defensável do que anunciar uma inovação tecnológica já pronta: o Manual de Oslo trata inovação como implementação de produto ou processo novo ou significativamente aprimorado, enquanto a literatura sobre o complexo econômico-industrial da saúde ressalta a articulação entre saúde, ciência, tecnologia e capacidade institucional. 6 7

4. Arquitetura metodológica e produtos

A proposta pode ser estruturada em cinco movimentos encadeados. A lógica é acumular evidências de maneira gradual: compreender o fluxo, especificar o que precisa ser integrado, definir como isso será governado, demonstrar a proposta e submeter seus componentes à apreciação técnica.

| Movimento | Procedimentos | Evidência/artefato produzido | Critério de conclusão |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico situacional | Leitura de documentos, levantamento de sistemas e entrevistas ou oficina com atores-chave, se autorizadas. | Mapa de atores, jornada assistencial e matriz de lacunas informacionais. | O trecho assistencial, fontes e lacunas prioritárias estão consensuados. |
| Especificação informacional | Levantamento dos eventos clínicos, administrativos e moleculares indispensáveis; identificação de fonte, formato, responsável e regra de validação. | Conjunto mínimo de dados e dicionário de dados versão 1. | Cada elemento tem definição, tipo, origem, finalidade, padrão e regra de qualidade. |
| Modelagem de interoperabilidade e governança | Relacionamento entre elementos do dicionário, padrões selecionados, perfis de acesso, proveniência, auditoria e gestão de mudanças. | Matriz de interoperabilidade e modelo de governança. | O modelo explica como os dados podem circular com rastreabilidade e controle. |
| Demonstração da intervenção | Protótipo de baixa fidelidade, mockup navegável ou conjunto de telas/fluxos com dados fictícios. | Demonstrador conceitual e modelo lógico da intervenção. | O demonstrador comunica o uso pretendido sem tratar dados reais. |
| Validação e planejamento do piloto | Painel de especialistas, avaliação de conteúdo, oficina de devolutiva ou análise estruturada de factibilidade. | Matriz de validação, revisão do produto e roteiro de implantação. | Recomendações incorporadas e limites documentados. |

Produtos mínimos e padrão de qualidade

O produto final não deve ser uma coleção de diagramas soltos. Cada artefato precisa responder a uma pergunta de decisão e estar conectado aos demais. O mapa de jornada definirá em que eventos a informação é produzida; o conjunto mínimo de dados dirá o que precisa ser registrado; o dicionário definirá como representar cada elemento; a matriz de governança determinará quem pode fazer o quê; os indicadores permitirão observar se a intervenção funciona; e o protótipo explicará como o conjunto poderá apoiar trabalho, gestão ou pesquisa.

| Produto | Conteúdo mínimo | Indicador de qualidade |
| --- | --- | --- |
| Mapa de jornada e fluxos | Eventos, atores, documentos, sistemas, entradas, saídas, espera e pontos de perda de informação. | Validado por pelo menos dois perfis de especialistas ou justificado documentalmente. |
| Conjunto mínimo de dados | Elementos obrigatórios e opcionais do trecho selecionado. | Cada dado tem finalidade e vínculo explícito com decisão assistencial, gestão ou pesquisa. |
| Dicionário de dados | Nome, definição, tipo, cardinalidade, valor permitido, unidade, fonte, padrão, responsável, proveniência e regra de qualidade. | Ausência de campos sem definição ou sem fonte identificada. |
| Matriz de interoperabilidade | Relação entre dado, documento/sistema de origem, padrão de codificação, recurso FHIR de referência e necessidade de transformação. | Prioriza o necessário para o piloto e explicita lacunas. |
| Modelo de governança | Papéis, regras de acesso, controles, versões, auditoria, incidentes, consentimento/base legal e comitê de mudanças. | Compatível com finalidade, necessidade, segurança e responsabilização. |
| Painel de indicadores | Definição, fórmula, fonte, periodicidade, responsável, meta ou direção desejada, limitação. | Cada indicador é acionável e não depende de dado inexistente. |
| Protótipo conceitual | Fluxo de uso, telas ou quadro de indicadores com dados sintéticos e avisos de limitação. | Ilustra decisão/coordenação, sem simular diagnóstico automático. |

5. Delimitações éticas, institucionais e de segurança

Até novembro, a regra de trabalho deve ser nenhum dado clínico identificável em arquivos pessoais, planilhas compartilhadas, ferramentas externas ou protótipos. A primeira versão da proposta pode ser desenvolvida com documentação pública, informações institucionais autorizadas, exemplos sintéticos e registros completamente anonimizados, quando houver autorização formal. Havendo intenção de entrevistas, oficinas com trabalhadores ou análise de dados não públicos, o aluno deverá verificar previamente se há necessidade de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa e quais autorizações institucionais serão exigidas.

A participação de instituições como Fiocruz Bahia, Hospital Aristides Maltez, Hospital Santa Izabel e IFBA somente poderá ser anunciada como parceria de campo após confirmação por pessoa responsável e documentação adequada. Enquanto isso não ocorrer, o texto deverá apresentar essas organizações como referências do cenário territorial pretendido, e não como unidades oficialmente comprometidas com a pesquisa.

Regra metodológica. O uso de inteligência artificial, se mencionado, ficará restrito à etapa futura de apoio supervisionado à classificação documental ou normalização de informação. Nenhum algoritmo será usado para diagnosticar, estadiar, prescrever, recomendar tratamento ou substituir revisão profissional. O trabalho da especialização avaliará requisitos e salvaguardas para seu uso, não desempenho clínico de modelos.

6. Estratégia de orientação até novembro

A orientação terá cadência quinzenal, com encontros de 60 a 75 minutos e um ciclo fixo de produção. As datas abaixo são sugestivas, organizadas às segundas-feiras; podem ser deslocadas sem prejudicar a sequência. O aluno deve encaminhar o material de trabalho até 72 horas antes do encontro. A orientação devolverá comentários consolidados em até 48 horas, priorizando decisões de escopo, coerência metodológica e próximos produtos, e não apenas correções de redação.

| Encontro | Janela sugerida | Objetivo de orientação | Entrega prévia do aluno | Decisão/saída da reunião |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17/08 | Pactuar escopo, regras de trabalho, disponibilidade e acesso ao campo. | Currículo resumido, regulamento da especialização, agenda até novembro e nota de uma página sobre sua atuação. | Contrato de orientação, riscos iniciais e lista de evidências a reunir. |
| 2 | 31/08 | Fechar problema, título provisório, pergunta e recorte da linha de cuidado. | Matriz problema–causas–efeitos e três opções de título/pergunta. | Pergunta de pesquisa aprovada e recorte congelado na versão 1. |
| 3 | 14/09 | Organizar o marco teórico e a estratégia de revisão. | Matriz bibliográfica inicial com 15 a 20 referências e síntese crítica de 3 a 5 páginas. | Eixos temáticos, conceitos operacionais e lacunas de conhecimento. |
| 4 | 28/09 | Definir desenho metodológico e plano ético-institucional. | Esboço de método, público/atores, fontes, instrumentos e análise de risco. | Método versão 1, estratégia de acesso e decisão sobre CEP/autorização. |
| 5 | 12/10 | Mapear jornada, fontes e lacunas de informação. | Fluxograma do trecho assistencial e matriz de fontes, documentos e sistemas. | Mapa de fluxo revisado e lacunas prioritárias selecionadas. |
| 6 | 26/10 | Especificar dados, interoperabilidade e governança. | Conjunto mínimo de dados versão 0 e matriz de papéis/acessos. | Dicionário versão 1 e estrutura do modelo de governança. |
| 7 | 09/11 | Definir indicadores, validação e protótipo. | Indicadores propostos, modelo lógico e wireframe ou roteiro de demonstrador. | Plano de validação e requisitos do produto final. |
| 8 | 23/11 | Integrar as partes e preparar versão submetível. | Anteprojeto completo versão 1 e anexos técnicos. | Lista única de revisões críticas e plano de fechamento. |
| 9 | 30/11 | Avaliar maturidade, consolidar portfólio e planejar dezembro–janeiro. | Anteprojeto versão 2, dossiê de produtos e autoavaliação. | Versão 1.0 do projeto de intervenção e cronograma de redação/qualificação. |

Roteiro padrão de cada encontro

A reunião deve começar com uma síntese oral de cinco minutos: o que foi entregue, o que mudou desde o encontro anterior e qual decisão o aluno precisa tomar. Em seguida, devem ser discutidos os trechos ou artefatos enviados previamente, sempre em relação à pergunta de pesquisa. O encerramento deve registrar, em uma página, a decisão tomada, as pendências, o responsável por cada ação e a data de entrega. Essa ata curta evitará dispersão e permitirá acompanhar a evolução por versões.

| Momento | Duração de referência | Responsabilidade | Registro obrigatório |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparação e envio | Até 72 horas antes | Aluno | Arquivo nomeado com versão, breve carta de encaminhamento e três dúvidas prioritárias. |
| Leitura e comentários | Até 48 horas antes ou depois, conforme combinado | Orientador(a) | Comentários consolidados por prioridade: estrutura, método, conteúdo, redação. |
| Reunião | 60–75 minutos | Ambos | Ata de decisões, tarefas, responsáveis e prazo. |
| Execução e versionamento | Intervalo quinzenal | Aluno | Pasta única com controle de versões e registro de mudanças. |
| Monitoramento | Última sexta-feira de cada mês | Ambos | Semáforo de escopo, evidências, método, ética e redação. |

7. Painel de acompanhamento

O acompanhamento mensal deve avaliar o avanço por critérios verificáveis. Se dois critérios estiverem amarelos ou vermelhos por duas semanas consecutivas, a orientação deve reduzir escopo, trocar uma atividade de campo por validação documental ou postergar recurso tecnológico não essencial.

| Dimensão | Verde | Amarelo | Vermelho | Resposta de orientação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escopo | Recorte mantido e produtos definidos. | Novos temas surgindo sem decisão. | Retorno à ideia de plataforma integral ou expansão para toda a linha de cuidado. | Reafirmar recorte e suspender novas frentes. |
| Evidências | Matriz bibliográfica e documentos atualizados. | Revisão irregular ou sem síntese crítica. | Afirmações centrais sem fonte ou dependência de material genérico. | Reorganizar busca, fichamento e perguntas de leitura. |
| Acesso ao campo | Atores e permissões mapeados. | Contatos ainda informais. | Dados ou participação previstos sem autorização. | Converter para desenho documental/especialistas e iniciar trâmites. |
| Método | Instrumentos, análise e validação coerentes. | Elementos ainda desarticulados. | Produto sem método de desenvolvimento ou validação. | Revisar lógica do estudo antes de continuar a redação. |
| Ética e proteção de dados | Escopo sem dados identificados e riscos controlados. | Dúvidas sobre bases legais ou circulação de arquivos. | Uso de dados sensíveis sem autorização ou ambiente seguro. | Interromper o uso do material e redesenhar procedimentos. |
| Redação | Versões entregues no prazo e conectadas ao objetivo. | Atraso pontual ou texto ainda desestruturado. | Acúmulo de leituras sem produção escrita. | Estabelecer meta semanal de escrita e entrega parcial. |

8. Cronograma de produção consolidado

| Período | Foco acadêmico | Produção principal | Marco de qualidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 a 30 de agosto | Delimitação do problema e diagnóstico de condições de pesquisa. | Termo de escopo, pergunta, título e matriz problema–causas–efeitos. | O aluno consegue explicar, em dois minutos, o que investigará e o que não investigará. |
| 31 de agosto a 13 de setembro | Revisão dirigida e marco conceitual. | Matriz bibliográfica e texto de fundamentação inicial. | Cada eixo tem conceitos, fontes e vínculo com o produto. |
| 14 a 27 de setembro | Desenho metodológico e estratégia ética. | Protocolo metodológico, instrumentos preliminares e matriz de risco. | É possível saber quais evidências serão coletadas, de quem, para quê e sob que autorização. |
| 28 de setembro a 11 de outubro | Diagnóstico do fluxo informacional. | Jornada do usuário, fluxos, atores e pontos de descontinuidade. | O problema informacional está representado visualmente e com fontes claras. |
| 12 a 25 de outubro | Especificação do núcleo informacional. | Conjunto mínimo de dados, dicionário v1 e requisitos de qualidade. | O núcleo de dados é suficiente para o recorte e não contém itens sem finalidade. |
| 26 de outubro a 8 de novembro | Governança, interoperabilidade e avaliação. | Matriz de interoperabilidade, matriz de papéis e painel de indicadores. | Os elementos técnicos estão ligados a responsabilidade, acesso e avaliação. |
| 9 a 22 de novembro | Demonstração e validação. | Protótipo conceitual, modelo lógico e instrumento de validação. | O produto é compreensível por profissionais não técnicos e não usa dados reais. |
| 23 a 30 de novembro | Consolidação e decisão de continuidade. | Anteprojeto v2, dossiê técnico e plano dezembro–janeiro. | O trabalho possui unidade argumentativa, método defensável e plano executável. |

9. Primeiro encontro: roteiro prático

A primeira orientação deve transformar a proposta extensa em um acordo de trabalho. O aluno deve responder, por escrito e de modo objetivo, às perguntas abaixo antes do encontro. As respostas não precisam ser definitivas; servirão para reduzir incerteza e evitar que a pesquisa se apoie em pressupostos institucionais ainda não confirmados.

| Tema | Pergunta a responder |
| --- | --- |
| Formação e regulamento | Qual é o curso, qual o produto exigido, quais normas de formatação e qual é a data oficial de entrega/defesa? |
| Atuação real | Em qual instituição, serviço ou projeto o aluno atua hoje? Que problema ele observa diretamente? |
| Acesso | A quais profissionais, documentos, sistemas e espaços de discussão ele terá acesso efetivo e autorizado? |
| Escolha do recorte | O trecho diagnóstico–estadiamento–decisão terapêutica é o mais aderente à experiência dele? Se não, qual trecho é mais acessível e por quê? |
| Produto possível | Ele dispõe de apoio para construir um protótipo de baixa fidelidade, ou o produto deve ser estritamente documental? |
| Dados e ética | Existe qualquer intenção de usar prontuários, laudos ou dados identificáveis? Há comitê de ética, encarregado de dados ou autorização institucional já discutidos? |
| Disponibilidade | Quantas horas semanais ele pode reservar para leitura, campo, elaboração de artefatos e redação? |

A reunião deve terminar com cinco compromissos claros: um título provisório, uma pergunta de pesquisa, uma página de delimitação, uma pasta de trabalho com nomenclatura de versões e um plano de leitura para a quinzena seguinte. A partir daí, nenhuma nova tecnologia, instituição ou tipo de dado deve entrar no projeto sem que se defina qual problema adicional resolve e que produto anterior será reduzido ou removido em compensação.

10. Resultado esperado em 30 de novembro

Ao final de novembro, o aluno deve possuir um anteprojeto robusto e coerente, pronto para amadurecer em dezembro e janeiro, composto de problema delimitado, justificativa, pergunta, objetivos, revisão dirigida, método, plano ético-institucional, mapa de jornada, conjunto mínimo de dados, dicionário inicial, matriz de governança, indicadores, protótipo conceitual e estratégia de validação. Esse conjunto permitirá que a defesa posterior apresente uma proposta de intervenção madura e responsável, sem confundir desenho de inovação em saúde com uma promessa prematura de implantação tecnológica.

Referências